Ásványráró Község Képviselő-testülete

Ikt.sz.: 53-37/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Ásványrárón, 2015. december 11-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésről.

Tartalma:

98/2015. (XII. 11.) határozat a napirendi pontok elfogadásáról

99/2015. (XII. 11.) határozat az Új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

100/2015. (XII. 11.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Jegyzőkönyv

Készült: Ásványrárón, 2015. december 11-i 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint.

Tatainé Popp Rita polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van, és az ülést megnyitja.

Napirendi pontok:

1. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

3. Egyebek

Mivel egyéb döntést igénylő javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását és a hitelesítő képviselők személyét.

…/2015. (XII. 11.) határozati javaslat

Ásványráró község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. december 11-én megtartott nyílt testületi ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását elfogadja.

1. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

3. Egyebek

Továbbá a Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Bálint Ádám és Kovács Zoltán képviselőket bízza meg.

Felelős: Tatainé Popp Rita polgármester

Határidő: Azonnal

Ásványráró Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – hozta meg határozatát:

98/2015. (XII. 11.) határozat

Ásványráró község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. december 11-én megtartott nyílt testületi ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását elfogadja.

1. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

3. Egyebek

Továbbá a Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Bálint Ádám és Kovács Zoltán képviselőket bízza meg.

Felelős: Tatainé Popp Rita polgármester

Határidő: Azonnal

- Napirendi pont

Új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

ELŐTERJESZTÉS

## A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

### 1. A HEP IT részletei

#### A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

| Célcsoport | Következtetések |
| --- | --- |
|  | problémák beazonosítása rövid megnevezéssel | fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel |
| Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők | A pénzkezelési ismeretek hiánya miatt nem gazdálkodnak helyesen a bevételeikkel | Háztartási gazdaság témájú előadások szervezése |
|  | Szociális bérlakás hiánya | Szociális bérlakás kialakítása |
| Gyermekek | Gyermekek szünidei szabadidős tevékenységek hiánya | Nyári programok szervezés |
|  | Egészségtudatos életmód szemlélet alacsony foka | Előadások szervezése példaképnek számító emberek bevonásával |
| Nők | A gyermekek nyári nappali ellátása | 3-14 éves korosztály napközis táboroztatása |
| Idősek | A szűrővizsgálatokon részt vevők alacsony száma | A szűrővizsgálatokat össze kell kötni egyéb más, népszerű programmal |
|  | Az orvosi és fogorvosi rendelő nagyon nehezen megközelíthető, az akadálymentesítése nehezen kivitelezhető | Egy komplex egészségügyi ellátó épület építése |
| Fogyatékkal élők | A fogyatékkal élő személyek számáról, fogyatékosságuk formájáról és mértékéről nincs adat | Felmérés készítése |
|  | A fogyatékkal élő személyekkel szembeni tolerancia nem elégséges szintje | Érzékenyítő tréningek szervezése |

#### Az intézkedési területek részletes kifejtése

| Intézkedés címe: | Gazdálkodjunk okosan!? |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | A célcsoport a pénzkezelési ismeretek hiánya miatt nem gazdálkodik helyesen a bevételeivel, nehézséget okoz számukra annak optimális beosztása |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | Rövidtáv: a háztartási bevételek optimális felhasználásának elsajátítása Középtáv: hátralékok, tartozások felszámolása, megtakarítás Hosszútáv: hosszabb távú gazdasági tervek készítése |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. az érintettek megkeresése, gazdasági tanácsadó szakember bevonása,a tanfolyamok, előadások megszervezése 2. a program megvalósítása 3. után-követés (2 év) |
| Résztvevők és felelős | érintetett személyek, családok, gazdasági tanácsadó szakember Ásványráró Község Önkormányzata - polgármester |
| Partnerek | családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2016. június 30. 2. 2017. december 31. 3. 2019. december 31. |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása(rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | Rövid: legalább 15 érintett bevonása Közép: a résztvevők 20 %-nak gazdasági helyzetének javulása Hosszú: a résztvevők 10 %-nál megtakarítások képzése |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Az érintettek nem működnek együtt, hiszen gyakran nem ismerik fel a helyzetük súlyosságát. Nem veszik jó néven, ha az anyagi helyzetüket vizsgálják. Csökkentés: egy, a bizalmunkat élvező személy bevonása a program lebonyolításába |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: 500 000 Ft Humán: 1 fő |

| Intézkedés címe: | Lakást mindenkinek |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | Szociális bérlakás hiánya |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | Rövidtáv: az átmenetileg lakhatási problémákkal küzdő családok megsegítése , bérlakás kialakítása a jelenlegi orvosi rendelő helyén. Középtáv: az érintettek helyzete rövid idő alatt rendeződhet Hosszútáv: lakhatási biztonság megteremtése |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. a szociális bérlakás(ok) kialakításának lehetőségének vizsgálata, tervek elkészítése 2. a bérlakás(ok) kialakítása 3. a lakás(ok) fenntartása |
| Résztvevők és felelős | Ásványráró Község Önkormányzata Felelős: polgármester |
| Partnerek | Helyi vállalkozások, egyesületek |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2016. augusztus 31. 2. 2017. december 31. 3. 2017. december 31-től |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | Legalább 1 db szociális bérlakás kialakítása |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Az intézkedés csak abban az esetben kezdhető el, ha az "Egészségcentrum" című intézkedés már megvalósult. |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: önerő, pályázati támogatás Humán: 3 fő |

| Intézkedés címe: | Élmény dús nyár |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | Gyermekek szünidei szabadidős tevékenységek hiánya, nyári programok szervezése |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | Rövidtáv: a 2016-os évben már beinduljanak a szabadidős tevékenységek Középtáv: legalább 3 évi tartó fenntarthatóság Hosszútáv: hosszútávon is működtethető programsorozat |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. egyeztetés a partnerek részéről várható együttműködésről 2. a programok megszervezése, 3. programok lebonyolítása elégedettségi kérdőív, igényfelmérés a jövőre vonatkozóan, azok kiértékelése |
| Résztvevők és felelős | 8-16 év közötti gyermekek, IKSZT munkatárs, egyesületek, szervezetek, egyéb segítők Ásványráró Község Önkormányzata - polgármester |
| Partnerek | Ásványráró Község Önkormányzat, a település egyesületei, civil szervezetek, egyház |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. minden év március 31. 2. minden év augusztus 30. 3. minden év december 31. |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása(rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | 1. a civil szervezetek legalább 50 %-nak sikeres bevonása 2. legalább 8 program lebonyolítása 3. a résztvevők 60 %-nak elégedettsége |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | A korcsoport "érdektelensége" A célzott korosztály néhány "vezéregyéniségének" segítségül hívása |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: programonként 40 000 Ft Humán: 1 fő, valamint az egyéb segítők |

| Intézkedés címe: | Az egészséget is tanulni kell |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | Egészségtudatos életmód szemlélet alacsony foka |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | Rövidtáv: megismertetni a gyerekekkel és a szüleikkel az egészséges életmód alapjait Középtáv: a megszerzett ismeretek beépülnek a mindennapjaikba Hosszútáv: egészséges(ebb), egészségtudatos(abb) generáció kinevelése |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. a program kidolgozása, tematika felállítása, előadók meghívása 2. a program végrehajtása |
| Résztvevők és felelős | 3-14 éves korú gyermekek és szüleik, pedagógusok, előadók, Ásványráró Község Önkormányzata Felelős: polgármester |
| Partnerek | Iskola, óvoda, gyermekjóléti szolgálat, egyesületek, |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2017. augusztus 31. 2. 2018. június 30. |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | Rövidtáv: minimum 30 gyermek és szülei bevonása megtörténik Középtáv: felmérés alapján az egészségtelen élelmiszerek mennyisége 30%-kal csökken Hosszútáv: kevesebb lesz a túlsúlyos, tartásproblémás gyermek |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | A korcsoport és a szülők "érdektelensége" Az előadásokra "példakép" személyiségek (sportolók, művészek) meghívása, ami "fogyaszthatóbbá teszi a témát |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: 300 000 Ft Humán: 3 fő |

| Intézkedés címe: | Nyári (gyerek)csőszködés |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | A gyermekek nyári nappali ellátása az intézmény leállása alatt nem biztosított |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | A cél az, hogy a nyári óvoda leállás során is biztosítva legyen a kisgyerekek napközbeni ellátása. Rövidtáv: a nyári ellátás biztosítása Középtáv: egy jól működő szolgáltatás kiépítése Hosszútáv: a dolgozó szülőknek (anyáknak) egy megnyugtató megoldás a nyári óvoda, iskola leállása idejére |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. a program részleteinek kidolgozása 2. a program megvalósítása 3. a program évente történő ismétlése |
| Résztvevők és felelős | Ásványráró Község Önkormányzata, pedagógusok, szülők, gyermekek Felelős: polgármester |
| Partnerek | Egyesületek, civil szervezetek, egyház |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2017. március 31. 2. 2017. július 1-től 3. minden év július 1-től |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | Rövidtáv: az érintett gyermekek 80 %-a részt vesz a programban Hosszútáv: a programon való résztvevők lemorzsolódása maximum 20 % |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | A programba a tervezett partnerek bevonása nem sikerül |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: évente 250 000 Ft Humán: 6 fő |

| Intézkedés címe: | Jobb később (szűrni), mint soha |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | A szűrővizsgálatokon részt vevők alacsony száma |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | A településen rendszeresen megrendezett szűrőprogramok látogatottságának emelése |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. a program kidolgozása 2. a program megvalósítása 3. a program fenntartása |
| Résztvevők és felelős | Ásványráró Község Önkormányzata, háziorvos, védőnő, lakosság Felelős: polgármester |
| Partnerek | Karolina Kórház és Rendelőintézet |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2016. augusztus 31. 2. 2016. december 31. 3. évente ismétlődő szűrőnap |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | 1. A felnőtt lakosság legalább 8-10 %-a részt vesz valamelyik szűrővizsgálaton 2. Az előző évben megjelentek száma nem csökkenése maximum 30% |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | A lakosság érdektelensége Megfelelő promóció, valamint egy más, nagy látogatottságnak örvendő programmal való összevonása |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: évente 250 000 Ft Humán: 3 fő |

| Intézkedés címe: | Egészség egy helyen |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | Az orvosi és fogorvosi rendelő nagyon nehezen megközelíthető, az akadálymentesítése nehezen kivitelezhető |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | A cél egy központi helyen lévő, akadálymentesen megközelíthető és használható "egészségház" létrehozása, ahol egy helyen érhető el az összes egészségügyi alapellátás. |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. Az épület kivitelezésének tervezése 2. Az egészségház megvalósítása 3. az épület fenntartása |
| Résztvevők és felelős | Ásványráró Község Önkormányzata Felelős: polgármester |
| Partnerek | Nem vonható be egyéb partner |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2016.december 31. 2. 2020. december 31. 3. az épület átadása után |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | Az intézkedés eredményes, amennyiben az egészségház megépül. |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Nem adódik megfelelő pályázati kiírás |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: pályázati támogatás Humán: 2 fő |

| Intézkedés címe: | Adatgyűjtés a fogyatékkal élőkről |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | A településen lakó fogyatékkal élő személyek számáról, fogyatékosságuk formájáról és mértékéről nincs adat |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása Rövid: információk begyűjtése Közép: a begyűjtött információ feldolgozása Hosszú: a feldolgozott információk felhasználása-cselekvési programok kidolgozása |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. A bevonandó partnerek megkeresése 2. Adatgyűjtés |
| Résztvevők és felelős | Résztvevők: fogyatékkal élők Felelős: Ásványráró Község Önkormányzat - polgármester |
| Partnerek | Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Háziorvosok |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2016. június 30. 2. 2017. december 31. |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | Pontos adatok a fogyatékkal élők számát és fogyatékosságuk típusát illetően |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Az érintettek zárkózottsága Tájékoztatás arról, hogy milyen előnyökkel járna, ha lennének adatok a témában, célirányosabb lenne a nyújtható segítség |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: nem szükséges Humán: 2 fő |

| Intézkedés címe: | Ismerd meg mások másságát |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | A fogyatékkal élő személyekkel szembeni tolerancia nem elégséges szintje |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | A cél az, hogy minden gyermek megismerje, egy rövid ideig élje azt a világot, amiben hiányzik a látás, hallás, a mozgás, a beszéd képessége. Rövidtáv: megismertetni a gyerekekkel a fogyatékkal élők mindennapjait Középtáv: szemléletformálás és érzékenyítés Hosszútáv: fogékonyabb és elfogadóbb felnőttek "nevelése" |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | 1. a program kidolgozása, tematika felállítása, előadók meghívása 2. a program végrehajtása |
| Résztvevők és felelős | 3-14 éves gyermekek, pedagógusok, fogyatékkal élő személyek Ásványráró Község Önkormányzata - polgármester |
| Partnerek | Alapítványok , Kistérségi Egyesített Szociális intézmény, helyben lakó fogyatékkal élő személyes |
| Határidő(k) pontokba szedve | 1. 2017. augusztus 31. 2. 2018. június 30. |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | 1. a programon legalább alkalmanként 30 gyermek részvétele 2. nem mérhető 3. nem mérhető |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Nem vélelmezhető kockázati tényező |
| Szükséges erőforrások | Pénzügyi: nincs Humán: 1 fő |

Tatainé Popp Rita polgármester: A testület a nyár elején már döntött arról, hogy egy teljesen új Helyi Esélyegyenlőségi Programot dolgoztat ki.

A program elkészült, szép, terjedelmes anyag. Javaslom elfogadásra.

Mivel egyéb észrevétel nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

…/2015. (XII. 11.) határozati javaslat:

Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi programját és Intézkedési Tervét elfogadja.

A programban található intézkedések megvalósulásáért a polgármester felel.

Felelős: Tatainé Popp Rita polgármester

Határidő: Azonnal

Ásványráró Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – hozta meg határozatát

99/2015. (XII. 11.) határozat

Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi programját és Intézkedési Tervét elfogadja.

A programban található intézkedések megvalósulásáért a polgármester felel.

Felelős: Tatainé Popp Rita polgármester

Határidő: Azonnal

- Napirendi pont

2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

„ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatnak belső ellenőrzése keretében gondoskodnia kell az általa felügyelt költségvetési szervek, valamint az önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

A 2016. évi ellenőrzés tárgyaként a határozati javaslatban foglaltakat javasoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésbe foglalt éves belső ellenőrzési tervet szíveskedjen elfogadni, és a feladat elvégzésével a Neo-Kontroll Bt-t megbízni!”

Tatainé Popp Rita polgármester: A belső ellenőrzés témájáról kell most dönteni. A javaslat szerint a Neo-Kontroll Bt. végezné a házipénztári készpénzgazdálkodás ellenőrzését és a gyermekétkeztetési térítési díjak beszedésének szabályosságát 2016. évre vonatkozóan.

Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, Tatainé Popp Rita polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:

..../2015. (…..) határozati javaslat

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 119. §-ának (5) bekezdésében kapott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési feladatait az alábbiak szerint jóváhagyja:

Ellenőrzés tárgya: 	A házipénztári készpénzgazdálkodás vizsgálata,

gyermekétkeztetési térítési díjak beszedésének ellenőrzése

Ellenőrizendő egység: 	Ásványráró Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Vizsgált időszak: 	2015. év

Ellenőrzési időszak: 	2016. év, a helyszíni ellenőrzés időpontjáig

Ellenőrzés módja: 	Szúrópróbaszerű, szükség szerint tételes

Vizsgálat szervezése: 	Jelentéssel zárul, 2016. december 15-ig

Továbbá a Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésével a Neo-Kontroll Bt-t (9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 28.) bízza meg.

Felelős: Tatainé Popp Rita polgármester

Határidő: Azonnal

Ásványráró Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag – hozta meg határozatát

100/2015. (XII. 11.) határozat

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 119. §-ának (5) bekezdésében kapott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési feladatait az alábbiak szerint jóváhagyja:

Ellenőrzés tárgya: 	A házipénztári készpénzgazdálkodás vizsgálata,

gyermekétkeztetési térítési díjak beszedésének ellenőrzése

Ellenőrizendő egység: 	Ásványráró Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Vizsgált időszak: 	2015. év

Ellenőrzési időszak: 	2016. év, a helyszíni ellenőrzés időpontjáig

Ellenőrzés módja: 	Szúrópróbaszerű, szükség szerint tételes

Vizsgálat szervezése: 	Jelentéssel zárul, 2016. december 15-ig

Továbbá a Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésével a Neo-Kontroll Bt-t (9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 28.) bízza meg.

Felelős: Tatainé Popp Rita polgármester

Határidő: Azonnal

Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Tatainé Popp Rita 					Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta

polgármester 						     jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Bálint Ádám 							Kovács Zoltán